**Дорожная карта**

**МБОУ «ООШ с. Бас-Гордали»**

**по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО образовательного учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| I. Нормативное обеспечение введения  ФГОС | 1. Наличие решения Управляющего совета образовательного учреждения о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | февраль 2020 г. |
| 1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | март-апрель 2020 г. |
| 1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | До 1 января 2020 г. |
| 1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ООО образовательного учреждения | До 20 августа 2019г. |
| 1. Утверждение основной образовательной программы | август 2019 г. |
| 1. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС | март-май  2020 г. |
| 1. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | До 1 сентября 2019 г. |
| 1. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | март-апрель 2020 г. |
| 1. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, физкультурно-оздоровительном центре) | май-август  2019 г. |
| 1. Разработка образовательных программ (индивидуальных и др.). | Июль-август 2019 г. |
| 1. Разработка учебного плана | Апрель 2019 г. |
| 1. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов. | Июль-август 2019 г. |
| 1. Разработка годового календарного учебного графика | Август 2019 г. |
| 1. Разработка положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Август 2019 г. |
| 1. Разработка положения об организации домашней работы обучающихся | Июнь 2019 г. |
| II. Финансовое обеспечение введения  ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | май-июнь  2019 г. |
| 1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работником школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров стимулирования труда | Июнь 2019 г. |
| 1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2019 г. |
| III. Организа-ционное обеспечение введения  ФГОС | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования | март-сентябрь  2019 г. |
| 1. Разработка модели организации образовательного процесса | май-июнь  2019 г |
| 1. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательного учреждения и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | май- июнь  2019 г. |
| 1. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | июнь  2019 г. |
| 1. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательного учреждения к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | апрель-май 2019 г. |
| IV. Кадровое обеспечение введения  ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | март-апрель 2019 г. |
| 1. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | апрель-май 2019 г. |
| 1. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | апрель-май 2019 г. |
| V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | Систематически |
| 1. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | май 2019 г. |
| 1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | 2 раза в год |
| 1. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Систематически |
| 1. Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС | август 2019г. |
| 1. Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов | август 2019 г. |
| 1. Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся | август 2019 г. |
| 1. Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию интерактивных технологий | август 2019 г. |
|  |  |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения  ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | май-июнь  2019 г. |
| 1. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | май-август  2019 г., далее - систематически |
| 1. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | май-август  2019 г. |
| 1. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | май-август  2019 г. |
| 1. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | май-август  2019 г. |
| 1. Наличие доступа образовательного учреждения к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | до 01.09.2019 г. |
| 1. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Систематически |
|  |  |